## puntos mínimos
Convenciones: | PROGRAMADO | P | REALIZADO |  |  |  | R |  | APLAZADO |  |  |  | A |  | CANCELADO |  |  |  | C
ACTIVIDADES | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Actualización de la matriz de peligros y riesgos | SGASST | bar: AGOSTO 2
Diagnostico de condiciones de salud | SGASST | bar: DICIEMBRE 3
Acciones de educación en los desórdenes musculo esqueléticos y su prevención- programa de gestión para la prevención de DME | SGASST/ARL | bar: MAYO 4 to JULIO 2; JULIO 4 to DICIEMBRE 4
[22 empty] | R | R | R | R | R | R | R |  | R
Seguimiento a reporte de actos y condiciones inseguras | SGASST | bar: ENERO 3; FEBRERO 2; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
[5 empty] | R |  |  | R | [5 empty] | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  | R |  |  | R
Programas de Gestión de Peligros Prioritarios | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL (APLICACIÓN DE BATERÍA) | SGASST | bar: MARZO 4
R
Divulgación del informe de evaluación e indentificación de factores de riesgos psicosocial | SGASST | bar: MAYO 4
R
Capacitación de acoso laboral | SGASST | bar: JUNIO 3
R
Realizar eventos que y/o actividades que permitan establecer y/o reforzar mecanimos de autoregulación emocional, para minimizar el desgaste emocional asociado al desempeño de sus tunciones del cargo. | SGASST | bar: MAYO 2; JULIO 4 to AGOSTO 1
[20 empty] | R | [9 empty] | R | R
Plan de Emergencias | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Capacitación teórica específica en emergencias por tipo de brigada | SGASST | bar: ABRIL 3; MAYO 4
[17 empty] | R |  |  |  |  | R | R
Programas de Gestión de …. | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PROGRAMA 5 S | SGASST | bar: AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
Sistemas de Vigilancia Epidemiologica | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL (SEGUIMIENTO) | SGASST | bar: MARZO 4; MAYO 4
[14 empty] | R | [7 empty] | R
SISTEMA DE VIGILANCIA CARDIOVASCULAR (SEGUIMIENTO) | SGASST
POSITIVA Acompaña | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Asesoría y asistencia técnica en la elaboración de rutas, planos y procedimientos de evacuación | SGASST/ARL | bar: MAYO 4
R
Asesoría y asistencia técnica para el diseño y desarrollo del programa estratégico de seguridad vial PESVial | SGASST/ARL | bar: MARZO 3; ABRIL 3
[13 empty] | R |  |  |  | R
Asesoría y asistencia técnica en la implementación del pilar de desarrollo para la identificación y evaluación psicosocial (Dx) (Aplica para la aplicación FISICA de cualquier instrumento vinculado a la caja de herramientas | SGASST/ARL | bar: MARZO 4
R
Asesoría y asistencia técnica en el primer pilar de desarrollo, Incluye actividades de la ruta metodológica en Diagnóstico, para la definición de los GAPSS (grupos de acción psicosocial) y definición del plan de acción, incluye informes | SGASST/ARL | bar: MARZO 3
Asesoría y asistencia técnica en el primer pilar de desarrollo, la identificación y evaluación psicosocial (Dx) y otras herramientas diagnósticas con apoyo tecnológico (aplicación virtual de cualquier instrumento vinculado a la caja de herramientas | SGASST/ARL | bar: ABRIL 2
R
Asesoría técnica en el segundo pilar de desarrollo, aplica para la la realización del programa liderazgo y coaching empoderador, incluye jornadas de educacion, entrenamientoy formación en compentencia del ser. | SGASST/ARL | bar: SEPTIEMBRE 2
Diagnóstico diferenciado de situaciones críticas para el desarrollo de DME: evaluación de aspectos biomecánicos y psicosociales (análisis biomecánico, cuestionario de evaluación del estrés, etc.). Aplica tarifa informe técnico. Valor por hora | SGASST/ARL | bar: MARZO 4
R
Anticuerpos antígenos de superficie para Hepatítis B-AC-AGsHB | SGASST/ARL | bar: ABRIL 2; MAYO 2; SEPTIEMBRE 1
[16 empty] | R |  |  |  | R
Programa de Gestión Ambiental | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión del Programa de manejo de residuos sólidos | SGASST
Revisión del Programa de reforestaciòn | SGASST
Revisión del Programa de ahorro de energia y agua | SGASST | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
Participación Hospital Sostenible | SGASST
Implementación de la medición huella carbono | SGASST | bar: JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4
Realizar y hacer seguimiento al control de los residuos generados | SGASST | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
[5 empty] | R |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
Otras actividades de Medicina preventiva y del trabajo | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Jornada de vacunación (Tetano, Influenza, Fiebre Amarilla, Hepatítis B) | SGASST | bar: ABRIL 2; MAYO 3; SEPTIEMBRE 3
[16 empty] | R |  |  |  |  | R
Seguimiento al Riesgo Cardiovascular (IMC, TA) | SGASST | bar: MAYO 2; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
[20 empty] | R |  |  |  |  | R |  |  |  | R
Revision y actualizacion de examenes medicos ocupacionales | SGASST | bar: MARZO 2; JUNIO 2; JULIO 2
[12 empty] | R | [11 empty] | R |  |  |  | R
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inspecciones | SGASST | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
|  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
Reuniones Alta Gerencia | SGASST | bar: AGOSTO 3
Revisión Gerencial | SGASST | bar: ENERO 4
R
Visitas de seguimiento a implementación SGASST de UBAS | SGASST
Establecimiento del presupuesto HSE | SGASST | bar: ENERO 3
R
Divulgacion y redivulgacion de las Politicas | SGASST | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; JULIO 3; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
[7 empty] | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  | R
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Incluir los requisitos legales en la Matriz de requisitos legales (juridica) | SGASST | bar: ENERO 3; AGOSTO 2
R
Control de Partes Interesadas | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión del cumplimiento de compromisos de Responsabilidad Social empresarial adquiridos con las comunidades o por los contratos ejecutados | SGASST | bar: JUNIO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3
R
EVALUACIÓN Y MONITOREO | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estadísticas de Accidentalidad (IF - IS - Ambientales) | SGASST | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
[5 empty] | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
Informe a la gerencia | SGASST | bar: AGOSTO 1; DICIEMBRE 2
Auditoria Interna en SGASST | SGASST | bar: ENERO 2; SEPTIEMBRE 4
R
Seguimiento a Acciones Correctivas y Preventivas (Auditorias, Seguimientos, Desempeño, Incidentes, etc) | SGASST | bar: AGOSTO 3
Revisión de Actas de COPASST | SGASST | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
[7 empty] | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
Investigación de Incidentes y seguimiento a recomendaciones y/o divulgacion lecciones aprendidas | SGASST | bar: ENERO 4; MAYO 3; JULIO 3
[6 empty] | R | [14 empty] | R | [7 empty] | R
Hallazgos de Simulacros | SGASST | bar: AGOSTO 2; OCTUBRE 3
SEGUIMIENTO, CIERRE Y EVALUACION PLAN | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
SEGUIMIENTO, CIERRE Y EVALUACION PLAN | Analista de Seguridad | bar: DICIEMBRE 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIVADES |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | ENERO 1: 10; FEBRERO 1: 7; MARZO 1: 14; ABRIL 1: 12; MAYO 1: 17; JUNIO 1: 15; JULIO 1: 16; AGOSTO 1: 21; SEPTIEMBRE 1: 19; OCTUBRE 1: 16; NOVIEMBRE 1: 13; DICIEMBRE 1: 16
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | ENERO 1: 7; FEBRERO 1: 4; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 4; MAYO 1: 5; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 6; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
CUMPLIMIENTO MES A MES |  |  | ENERO 1: 70%; FEBRERO 1: 57.14%; MARZO 1: 28.57%; ABRIL 1: 33.33%; MAYO 1: 29.41%; JUNIO 1: 33.33%; JULIO 1: 37.5%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
META |  |  | ENERO 1: 90%; FEBRERO 1: 90%; MARZO 1: 90%; ABRIL 1: 90%; MAYO 1: 90%; JUNIO 1: 90%; JULIO 1: 90%; AGOSTO 1: 90%; SEPTIEMBRE 1: 90%; OCTUBRE 1: 90%; NOVIEMBRE 1: 90%; DICIEMBRE 1: 90%
CUMPLIMIENTO ANUAL |  |  | ENERO 1: 24.11%
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES |  |  |  | ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES | [14 empty] | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | RESPONSABLES | [6 empty] | FECHA PROPUESTA | [6 empty] | FECHA CIERRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Descripción de la Actividad | Registro Fotográfico
Elaboro : Coordinador del sistema de Gestion Ambiental Seguridad y Salud en El Trabajo |  |  | ENERO 1: Reviso: Gerente
Nombre : Angela María Fernández Rodríguez |  |  | ENERO 1: Nombre: Julio Cesar Piñeros Cruz
PLAN DE TRABAJO CONSORCIO TRITURADOS DE BOYACA
PLAN DE TRABAJO SGASST 2018
Note on AN97: Colegio bellas Artes -Hrs Salud Ocupacional
Note on AR97: Limpieza cerro de chacón -Diego Ruiz